## Plantilla de Casos de Prueba
Plantilla de Casos de Pruebas de Software
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Proyecto: [Nombre del Proyecto]
Ciclo de Pruebas: [Descripción del Ciclo de Pruebas]
Información para el Seguimiento
Id | Caso de Prueba | Descripción | Fecha | Área Funcional / Sub proceso | Datos / Acciones de Entrada | Resultado Esperado | Dependencias con otros casos de Prueba | Resultado Obtenido | Estado | Observaciones
1 | Traduccion de español a braile | Probar la corecta traduccion de español a braile | 2024-06-01 | Traducción | El usuario ingresara el texto en español a traducir . Despues escogera traducir de español a braile. | Texto traducido a Braille correctamente | Ninguno | Texto traducido Correctamente | Completado | La traduccion se realizo sin errores
2 | Traducción de parrafos excesivos | Probar la traducción correcta de párrafos extensos en español a código Braille | 2024-06-01 | traduccion | El usuario ingresara un parrafo demasiado largo en español a traducir . Despues escogera traducir de español a braile. | Todo el texto traducido correctamente a braille ademas de una adecuada visualizacion del texto traducido respetando saltos de linea. | 1.2 | Todo el parrafo fue traducido correctamente , sin embargo la visualizacion no respeta los saltos de linea | completado | La traduccion de parrafos grandes se debe corregir los saltos de linea
3 | Traducción de braile a español | Probar la corecta traduccion de braile a español | 2024-06-01 | traduccion | El usuario ingresara el texto en braile despues escogera la opcion de traducir de braile a español | Texto traducido a español correctamente | NInguno | Texto traducido Correctamente | completado | La traduccion se realizo sin errores
4 | Traduccion de texto con espacios en blanco | Probar la corecta traduccion de español a braile respetando los espacios entre palabras | 2024-06-01 | Traducción | El usuario ingresara el texto con espacios en blaco entre palabras por ejemplo: "Este es un texto con espacios extra" Despues escogera o dara clicken traducir de español a braile. | Texto traducido a Braille correctamente respetando los espacios en blanco "⠑⠎⠑⠀⠑⠎⠀⠥⠝⠀⠞⠑⠭⠞⠕⠀⠉⠕⠝⠀⠑⠎" | 1.2 | Texto traducido correctamente | completado | La traducción se realizó sin errores y los espacios adicionales que existiesen entre palabras se reflejan en la traducción.
5 | Transcripción con Vocales Acentuadas | probar la correcta traduccion de español a braile en palabras que lleven vocales acentuadas | 2024-06-01 | traduccion | El usuario ingresara palabras o textos que contengan palabras acentuadas por ejemplo : "canción" Seguidamente seleccionara tradcir de español a braile | "⠉⠁⠝⠉⠊⠕⠝" (Texto Braille con la vocal acentuada correctamente representada) | 1 | El texto fue traducido correctamente | completado | traduccion realizada con éxito
6 | Tranccripcion de numeros a braille | Probar la correcta traduccion de numeros a braile | 01/06/22024 | Traduccion de numeros | El usuario ingresara numeros para observar la traduccion por ejemplo : "123" Seguidamente seleccionara tradcir de español a braile | ⠼⠁⠃⠉ Se espera los numeros traducidos a braile |  | Se obtuvo efectivamente el codigo en braile, traducido del numero ingresado | completado
7 | Transcripción con Signos de Puntuación | Probar la transcripción correcta de texto con signos de puntuación a código Braille | 2024-06-01 | traduccion | El usuario ingresara el texto con signos de puntuacion por ejemplo : "Hola, mundo! ¿Cómo estás?" Despues escogera o dara clicken traducir de español a braile. | "⠓⠕⠇⠁⠂⠀⠍⠥⠝⠙⠕⠖⠀⠢⠉⠕⠍⠕ ⠀⠑⠎⠞⠁⠎⠢" (Texto Braille con puntuación correcta) | 1,4,6 | no se obtuvo el resultado deseado | Por completar | no todos los signos han sido implementados y existen algunas incongruencias
8 | Traduccion de combinacion de numeros y letras en una misma palabra | Probar la traducción correcta de una combinación de números y letras de español a Braille | 2024-06-01 | traduccion | El usuario ingresara palabras que contengan una combinacion de numeros y letras por ejemplo : "A1B2C·" Seguidamente seleccionara tradcir de español a braile | ⠨⠁ ⠼⠁ ⠨⠃ ⠼⠃ ⠨⠉ texto traducido combinando letras y numeros correctamente | 7.1 | se obtuvo la traduccion correcta | completado
9 | Generacion de la señalita de español a braille | Probar la generacion de la señalitica mediante una imagen que podra ser impresa con el texto ya traducido | 2024-06-01 | Señaletica | El usuario ingresa una palabra en español o en Braille. El usuario obtiene la respectiva traducción a español o Braille. El usuario selecciona la opción de "Generar señaletica. El usuario especifica la dirección donde se guardará el archivo .png. El sistema traduce la palabra y genera un archivo .png con la traduccion | Imagen generada correctamente con la traduccion | 1.3 | Se obtuvo correctamente la generacion de la imagen con el texto traducido | Completado | La traducción y la generación de la señailetica se realizaron sin errores y se reflejan correctamente en el archivo .png.
10 | Generacion de la traduccion en formato espejo | Probar la traducción correcta de una palabra y la generación de la imagen correspondiente en formato espejo | 2024-06-01 | Señaletica | El usuario ingresa una palabra en español o en Braille. El usuario selecciona la opción de "Guardar imagen en formato espejo". El usuario especifica la dirección donde se guardará el archivo .png. El sistema traduce la palabra y genera un archivo .png con la traducción en formato espejo en la dirección especificada. | Imagen .png con la traducción correcta de la palabra ingresada en formato espejo (Braille a español o español a Braille) | 1.3 | Texto e imagen generados correctamente | completado | La traducción y la generación de la imagen en formato espejo se realizaron sin errores y se reflejan correctamente en el archivo .png.
11 | Traduccion del texto con limites de espacio | Probar que en la traducción no se traduzcan un número ilimitado de espacios. | 2024-06-03 | Correccion | El usuario ingresa un texto que puede contener muchos inicios espacion al inicio o al final seguidamente selecciona Traducir | Se espera que la traduccion unicamente tradusca los caracteres | 1,3,4 | no se obtuvo el resultado deseado | por completar | este caso de prueba tiene relacion con el caso de prueba 4 donde se especifico que si se deben considerar los espacios en blanco
12 | Traduccion de textos o palabras con letras en mayusculas y minisculas combinadas | Probar que tanto letras en mayusculas como en misnisculas se puedan traducir | 2024-06-03 | Correccion | El usuario ingresara el texto con una combinacion entre mayusculas y minisculas por ejemplo: "esTE Es UN EjeMpLO" Despues escogera o dara clicken traducir de español a braile. | Se espera que la traduccion se realice de manera correcta respetando la distincion entre mayusculas y minisculas | 1.3 | Se obtuvo el resultado deseado | completado | Sin observaciones
13 | Traduccion de numeros de braille a español | Probar la corecta traduccion de numeros braille a español | 2024-06-03 | Traduccion | El usuario ingresara el texto en braille a traducir . Despues escogera traducir a español. | Se espera que la traduccion se realice de manera correcta |  | Se obtuvo la traduccion correcta | completado | Siempre para traducir un carácter es necesario primero pintar el carácter de denotacion de un numero

## Instrucciones
Plantilla de Casos de Pruebas de Software
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Id | Cada caso de prueba debe tener un identificador (código) único.
Caso de Prueba | Título descriptivo del caso de prueba.
Descripción | Descripción del caso de prueba, indicando sus elementos, funcionalidades y acciones a ser ejercidas en el caso de prueba.
Fecha | Fecha en que fue creado el caso de prueba.
Área Funcional / Sub proceso | Describe el área funcional, subproceso o modulo al que está asociado el caso de prueba. La intención es poder dividir los casos de prueba según la estructura jerárquica funcional del sistema que se está probando y los procesos que este soporta.
#REF! | Describe el título de la característica o funcionalidad que se está probando. Por ej. Suscripción al Servicio, Entrega de Orden, Selección de Producto, Consulta de Ordenes Pendientes.
Datos / Acciones de Entrada | Se especifica cada entrada que se requiere para ejecutar el caso de prueba. Etas entradas pueden ser valores o datos de entrada, y también acciones (por ejemplo presionar un botón). Deben identificarse los archivos o bases de datos involucrados.
Resultado Esperado | Se especifica la salida que se espera de la ejecución de los casos de prueba con las entradas indicadas.
#REF! | Cualquier especificación del hardware y software especial requerido para ejecutar el caso de prueba, que no sea común a todos los casos. Las que sean comunes a todos los casos se deben especificar en la sección de Entornos del Plan de Pruebas de Software.
#REF! | Se describen cualquier restricción o condicionamiento en los procedimientos de prueba asociados a cada caso.
Dependencias con otros casos de Prueba | Lista de los identificadores de los casos de prueba que deben ejecutarse antes de este caso. También puede incluir un sumario de la naturaleza de estas dependencias.
Información para el seguimiento
Resultado Obtenido | Se describe el resultado real obtenido de la ejecución del caso de prueba (Este es una columna de seguimiento). Si esta difiere del resultado esperado, debería especificarse en un reporte de incidencia.
Estado | Estado actual del caso de prueba.
#REF! | Última fecha en que se ejecutó una acción referente al caso o que este cambio de estado.
Observaciones | Observaciones relacionadas con la ejecución de los casos y de los resultados que se obtuvieron.