## CR Formato
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 2
Documento de análisis No:
Proyecto: | Tradcutor de Braille
Clasificación del Cambio | Funcional
Prioridad | Alta
Descripción del cambio
Crear un archivo .exe en vez de un .jar
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-04 | Magic Key Development
Recibido | X | 2024-08-13 | Bug Buster
Analizado | X | 2024-08-13 | Bug Buster
Acción (A/R/D)* | R | 2024-08-13 | Bug Buster
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 2
|  | Cr No: | 2
|  | Fecha: | 2024-08-08
Proyecto: | Traductor de Braille
Alternativas de implementación
1. Convertir .jar a .exe utilizando una herramienta de terceros: Usar un convertidor como Launch4j o JSmooth para empaquetar el archivo .jar en un ejecutable .exe. 2. Reescribir la aplicación en un entorno nativo: Reescribir el código para generar un .exe nativo utilizando un entorno de desarrollo como C++ o C#. 3. Usar un instalador: Crear un instalador que contenga el .jar y el JRE necesario, y que se encargue de configurar y ejecutar la aplicación como un .exe.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Código Fuente | Modificación para compatibilidad con formato .exe
Distribución | Cambio en la forma de empaquetado y distribución del software
Esfuerzo estimado | 40 - 60 horas
Impacto en el
cronograma | Alto impacto
Recomendación
Se recomienda la Alternativa 1 (convertir .jar a .exe usando una herramienta de terceros), ya que ofrece una solución rápida y efectiva con un esfuerzo y un impacto mínimo en el cronograma. Esta opción también permite mantener la flexibilidad del código Java mientras se proporciona un ejecutable .exe para los usuarios.