## CR Formato
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 3
Documento de análisis No:
Proyecto: | Tradcutor de Braille
Clasificación del Cambio | No funcional
Prioridad | Baja
Descripción del cambio
Agregar un manual de usuario para el uso general de la aplicación
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-04 | Magic Key Development
Recibido | X | 2024-08-13 | Bug Buster
Analizado | X | 2024-08-13 | Bug Buster
Acción (A/R/D)* | A | 2024-08-13 | Bug Buster
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 3
|  | Cr No: | 3
|  | Fecha: | 2024-08-08
Proyecto: | Traductor de Braille
Alternativas de implementación
1. Manual en formato PDF: Crear un manual detallado en formato PDF que explique el uso general de la aplicación. 2. Manual en línea: Desarrollar una guía en línea accesible a través de la web o como parte de la aplicación, que pueda ser actualizada fácilmente. 3. Manual interactivo dentro de la aplicación: Integrar una sección de ayuda interactiva dentro de la aplicación que ofrezca instrucciones y guías paso a paso.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Documentación | Creación y/o actualización del manual de usuario
Aplicación | Integración del manual o enlaces a recursos de ayuda
Esfuerzo estimado | 8 - 12 horas
Impacto en el
cronograma | Minimo
Recomendación
Se recomienda la Alternativa 1 (manual en formato PDF) como la opción más sencilla y rápida. Proporciona una solución eficaz para los usuarios sin complicar el proceso de integración. Sin embargo, si se considera necesario, una guía en línea o un manual interactivo podrían ser opciones a explorar en el futuro.