## CR Formato
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 5
Documento de análisis No:
Proyecto: | Traductor de Braille
Clasificación del Cambio | Funcional
Prioridad | Media
Descripción del cambio
Permitir guardar la imagen con un nombre específico en la generación de señalética
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-04 | Magic Key Development
Recibido | X | 2024-08-13 | Bug Buster
Analizado | X | 2024-08-13 | Bug Buster
Acción (A/R/D)* | D | 2024-08-13 | Bug Buster
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 5
|  | Cr No: | 5
|  | Fecha: | 2024-08-08
Proyecto: | Traductor de Braille
Alternativas de implementación
1. Diálogo de guardar archivo: Implementar un cuadro de diálogo que permita al usuario ingresar un nombre para el archivo al momento de guardar la imagen generada. 2. Campos de nombre predefinidos: Añadir un campo en la interfaz donde el usuario pueda especificar el nombre del archivo antes de iniciar la generación de la señalética. 3. Configuración predeterminada: Permitir la configuración de nombres de archivo predeterminados basados en parámetros como la fecha o la configuración del usuario, con la opción de personalizarlos.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
UI/UX | Añadido de opciones para nombrar archivos en la interfaz de usuario
Código Fuente | Modificación en la lógica de guardado para aceptar nombres de archivo personalizados
Esfuerzo estimado | 6-8 horas
Impacto en el
cronograma | Moderado
Recomendación
Se recomienda la Alternativa 1 (diálogo de guardar archivo), ya que proporciona una solución directa y familiar para los usuarios, permitiéndoles ingresar un nombre de archivo específico en el momento de guardar la imagen. Esta opción es relativamente fácil de implementar y mejora la flexibilidad del proceso de guardado.